

Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**

**Чантырская средняя общеобразовательная школа**

**ПРИКАЗ**

28.03.2023 года № 78 - д

с.Чантырья

**Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта)**

**по введению федеральных основных общеобразовательных**

**программ в МКОУ Чантырская СОШ**

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», приказа Департамента образования и науки Ханты – Мансийского автономного округа – Югры №10-п-388 от 20.02.2023 г. «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации, приказа управления образования Администрации Кондинского района от10.03.2023г. № 139 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Кондинского района», **приказываю:**

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МКОУ Чантырская СОШ (приложение 1).
2. Назначить Седову М.В. – заместителя директора - ответственной за введение федеральных основных общеобразовательных программ в МКОУ Чантырская СОШ. Седовой М.В. координировать деятельность по введению федеральных основных общеобразовательных программ, обеспечить исполнение Плана мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (утв. приказом управления образования от 10.03.2023г. № 139) в части касающейся.
3. Утвердить состав рабочей группы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МКОУ Чантырская СОШ (приложение 2).

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы Т.С. Собровина

С приказом ознакомлены

Приложение 1 к приказу

от 28 марта 2023 года № 78- д

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МКОУ Чантырская СОШ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления**  **мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки** | | **Планируемый**  **результат** | **Ответственные** |
| **Нормативное**  **обеспечение** | Разработка плана (дорожной карты) по введению обновленных федеральных основных общеобразовательных программ в МКОУ Чантырская СОШ | до года | 10.04.2023 | Утверждены на уровне ОО | Седова М.В., Казанцева Е.В. |
| Размещение федеральных  основных общеобразовательных  программ на сайте школы | до года | 01.04.2023 | Размещены ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО на  Сайте школы | Тянутов Д.П., Ежова Д.А. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах общеобразовательных организаций | ООП НОО - не  позднее 01.04.2023  г.  ООП ООО, ООП СОО  – не  позднее 01.07.2023  г. | Основные образовательные программы разработаны, утверждены и размещены  на сайте школы Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при  зачислении ребенка на обучение. | Седова М.В, Казанцева Е.В., Медведева С.П.  Тянутов Д.П., Ежова Д.А. |
| Актуализация планов работы школьных методических объединений в части введения федеральных основных общеобразовательных программ | до 10.04.2023  года | В планы работы школьных методических объединений включены мероприятия и вопросы по  введению федеральных основных общеобразовательных  программ | Казанцева Е.В.,  Шайхутдинова А.Г., Суфиярова Т.С., Медведева С.П. |
| **Организационно- управленческое обеспечение** | Освещение вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ в школе | 1 раз в месяц (на совещаниях) | Синхронизация планов и действий по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Собровина Т.С.,  Седова М.В. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, проводимых АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» | 2023 год | Приняли участие в совещаниях (100%) | Собровина Т.С.,  Седова М.В.,  Казанцева Е.В. |
|  | Участие в региональном мониторинге готовности к введениюфедеральных  основных общеобразовательных программ | Май 2023 г.  Август 2023 г. | Обеспечен уровень готовности образовательных организаций муниципалитета к введению ФОП НОО, ФОП  ООО и ФОП СОО. | Седова М.В.  Казанцева Е.В. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выявлены образовательные организации, требующие адресной помощи.  Определен перечень мероприятий по оказанию адресной помощи и обеспечению качества образования в условиях введения ФОП НОО, ФОП  ООО и ФОП СОО. |  |
|  | Проведение родительских собраний на по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОПСОО | апрель 2023года | Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФОП НОО, ФОП ООО и  ФОП СОО | Седова М.В., Щелканова Е.М. |
| **Кадровое обеспечение** | Организация повышения квалификации руководителей и педагогов ОУ по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО. | март – декабрь 2023 года | Организовано повышение квалификации по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО. | Казанцева Е.В.,  Седова М.В. |
|  | Участие руководящих и педагогических работников в федеральных просветительских мероприятиях по введению федеральных основных  общеобразовательных программ | В течение года | Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Собровина Т.С.,  Седова М.В.,  Казанцева Е.В. |
| Обеспечение изучения материалов виртуальной площадки «[Введение](https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1524-virtualnaya-metodicheskaya-ploshchadka-vvedenie-obnovlennykh-federalnykh-gosudarstvennykh-obrazovatelnykh-standartov-nachalnogo-obshchego-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre) [обновленных](https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1524-virtualnaya-metodicheskaya-ploshchadka-vvedenie-obnovlennykh-federalnykh-gosudarstvennykh-obrazovatelnykh-standartov-nachalnogo-obshchego-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre) [ФГОС НОО и ФГОС](https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1524-virtualnaya-metodicheskaya-ploshchadka-vvedenie-obnovlennykh-federalnykh-gosudarstvennykh-obrazovatelnykh-standartov-nachalnogo-obshchego-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre) [ООО, ФООП](https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1524-virtualnaya-metodicheskaya-ploshchadka-vvedenie-obnovlennykh-federalnykh-gosudarstvennykh-obrazovatelnykh-standartov-nachalnogo-obshchego-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre) на сайте: <https://iro86.ru/> | В течение года | Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФОП НОО,  ФОП ООО и ФОП СОО | Собровина Т.С.,  Седова М.В.,  Казанцева Е.В.  Медведева С.П. |
| **Информационное обеспечение** | Информирование общественности через средства массовой информации о введении и успешных практиках реализации ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в общеобразовательных организациях | Сентябрь- декабрь 2023  года | Размещение информации о введении и успешных практиках реализации ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в  общеобразовательных  организациях | Руководители образовательных учреждений; МКУ «ЦСДО» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение на сайтах актуальной информации о введении ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Март-апрель 2023 года | Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО и  ФОП СОО | Руководители образовательных учреждений;  МКУ «ЦСДО» |
| **Материально- техническое и финансово- экономическое обеспечение** | Создание необходимых условий и обновление материально-технического оснащения образовательного процесса для введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО. Оснащение общеобразовательных организаций предметными классами и другим  учебным оборудованием | в течение 2023 года | В общеобразовательных организациях обновлено учебное оборудованием в соответствии с требованиями к  введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО. | Руководители образовательных учреждений |
| Пополнение библиотечного фонда школ дополнительными учебно- методологическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | в течение 2023 года | Библиотеки общеобразовательных организаций обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО,  ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители образовательных учреждений, Информационно- методический отдел МКУ «ЦСДО» |

Приложение 2 к приказу

от 28 марта 2023 года № 78- д

Состав рабочей группы по введению федеральных

основных общеобразовательных программ в МКОУ Чантырская СОШ

* 1. Седова М.В. – заместитель директора;
  2. Казанцева Е.В. – методист школы;
  3. Медведева С.П. – методист по начальным классам;
  4. Суфиярова Т.С. – руководитель УВЦ «Лингвист»;
  5. Шайхутдинова А.Г. - руководитель УВЦ «Кругозор»