

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ**

от «27» сентября 2021 года №501

пгт. Междуреченский

**Об утверждении муниципального плана**

**мероприятий («дорожной карты»), направленных**

**на формирование и оценку функциональной**

**грамотности обучающихся общеобразовательных**

**организаций Кондинского района на 2021 – 2022 учебный год**

В рамках реализации национального проекта «Образование», руководствуясь п.4.1 приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.09.2021 №10 - П – 1244 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2021 – 2022 учебный год», во исполнение п.3.1 приказа управления образования администрации Кондинского района от 16.09.2021 №477 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района», в целях повышения качества общего образования посредством формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, приказываю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района на 2021 – 2022 учебный год (далее – муниципальная «дорожная карта») (приложение 1).
2. Отделу организационно – правового обеспечения (Иконникова Н.М.), отделу по общему и дошкольному образованию (Айнетдинова И.Г.):
	1. Организовать исполнение мероприятий муниципальной «дорожной карты», в части касающейся.
	2. Обеспечить взаимодействие с отделом общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», региональным координационным органом по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций.
3. Директору МКУ «ЦСДО» (В.А.Никифоров):
	1. Организовать исполнение мероприятий муниципальной «дорожной карты», в части касающейся.
	2. Обеспечить взаимодействие с автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», муниципальными предметными методическими объединениями, методическими службами по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, постоянно.
	3. Организовать информационно-просветительскую работу с представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, постоянно.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
	1. Организовать исполнение мероприятий муниципальной «дорожной карты», в части касающейся.
	2. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности учителями общеобразовательных организаций в срок не позднее 01.11.2021 года.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



Исполняющий обязанности

начальника управления образования М.А. Козлова

С приказом ознакомлены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Дата | Подпись |
| Иконникова Н.М.  |  |  |
| Айнетдинова И.Г. |  |  |
| Зайнетдинова Р.А. |  |  |

Приложение 1

к приказу управления администрации

администрации Кондинского района

от \_\_\_\_ сентября 2021 №\_\_\_\_\_\_

**Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района на 2021 – 2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки** | **Результат** |
| 1. | Рассмотрение вопросов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на совещаниях руководителей, рабочих совещаниях | Управление образования, МКУ «Центр содействия деятельности организаций» (далее – МКУ ЦСДО) | 2 раза в год | Координация деятельности образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, протоколы, решения совещаний  |
| 2. | Разработка муниципального плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района на 2021 – 2022 учебный год | Управление образования  | До 01.10.2021 | Приказ об утверждении плана мероприятий |
| 3.  | Участие в работе регионального координационного органа по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Управление образования | В течение 2021 – 2022 учебного года | Координация деятельности образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 4. | Организация работы общеобразовательных организаций Кондинского района по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Управление образования, общеобразовательные организации | В течение 2021 – 2022 учебного года | Использование банка заданий для оценки функциональной грамотности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti |
| 5. | Участие в методических совещаниях по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций  | Управление образования, МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | В течение 2021 – 2022 учебного года | Повышение уровня информированности, изучение положительного опыта деятельности по формирования и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 6. | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, а также учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Управление образования, общеобразовательные организации | До 01.10.2021 | База данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного годаБаза данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся8-9 классов по шести направлениям |
| 7. | Обеспечение участия в курсах повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности учителями: | МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | В течение 2021 – 2022 учебного года | Документы о квалификации и обучении |
| 7.1. | По реализации программ дополнительного профессионального образования «Формирующее оценивание как современный подход к оценке учебных достижений обучающихся» (144 часа) | МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | Сентябрь - октябрь 2021 года | Документы о квалификации и обучении |
| 7.2. | По реализации дополнительного профессионального образования «Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся» (72 часа) | МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | Сентябрь – ноябрь 2021 года | Документы о квалификации и обучении |
| 7.3. | По реализации дополнительного профессионального образования «Основы проектирования современного урока с применением цифровых сервисов и платформ» (144 часа) | МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | Октябрь - ноябрь 2021 года | Документы о квалификации и обучении |
| 7.4. | По реализации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации«Школа современного учителя»(144 часа) | МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | Сентябрь - ноябрь 2021 года | Документы о квалификации и обучении |
| 7.5. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Управление реализацией программ повышения качества образования в рамках проекта «500+» (72 часа, со стажировкой),организация стажировки | МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | Ноябрь - декабрь 2021 года | Документы о квалификации и обучении |
| 7.6. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Особенности современной системы оценивания учебных достижений обучающихся по русскому языку и литературе» (72 часа) | МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | Ноябрь - декабрь 2021 года | Документы о квалификации и обучении |
| 7.7. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Методика обучения математике с использованием современной цифровой образовательной среды» (72 часа) | МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | Ноябрь - декабрь 2021 года | Документы о квалификации и обучении |
| 7.8. | Реализация Комплексной программы по развитию личностного потенциала в образовательных организациях (144 часа) | МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | Сентябрь - декабрь 2021 года | Документы о квалификации и обучении |
| 7.9. | Реализация Комплексной программы по развитию личностного потенциала в образовательных организациях (144 часа) | МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | Март - декабрь 2022 года | Документы о квалификации и обучении |
| 7.10. | Управление созданием личностно-развивающей образовательной среды (108 часов) | МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | Март - май 2022 года | Документы о квалификации и обучении |
| 8. | Организация методической поддержки учителей и общеобразовательных организаций Кондинского района | МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | В течение 2021 – 2022 учебного года | Консультации по вопросам функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 9. | Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год на уровне образовательных организаций | Общеобразовательные организации | До 05.10.2021 | Приказы об утверждении планов мероприятий |
| 10. | Актуализация планов работы муниципальных предметных методических объединений, в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций  | Общеобразовательные организации | До 05.10.2021 | План работы муниципальныхметодических объединений |
| 11. | Организация информационно-просветительской работы с представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | МКУ ЦСДО | В течение 2021 – 2022 учебного года | Публикации в СМИ,на сайте «Образование Конды», на сайтах образовательных организаций |
| 12. | Участие в диагностике профессиональных затруднений, запросов и потребностей педагогических работников | Управление образования, МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | Сентябрь – ноябрь 2021 года | Выявлены профессиональные затруднения, запросы и потребности педагогов |
| 13. | Участие в проведении регионального практико-ориентированного семинара по теме: «Формирование функциональной грамотности обучающихся» | Управление образования, МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | Июнь2022 года | Повышение уровня информированности, изучение положительного опыта деятельности по формирования и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 14. | Анализ выполнения мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год | Управление образования, МКУ ЦСДО, общеобразовательные организации | Август2022 года | Информационно-аналитическая справка, рекомендации по продолжению работы в 2022 - 2023 учебном году |
| 15. | Участие в региональном форуме по стратегическому планированию, развитию и сопровождению формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | Управление образования, МКУ ЦСДО | Август 2022 года | Повышение уровня информированности, изучение положительного опыта деятельности по формирования и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций |